## Blad1
Peer review / aanpassingen / technische test:
Story BGT-176-a
Aanmaken DB-schema's:
(Let op: zie ook alle hiervoor relevante commentaren Peer review / aanpassingen / technische test (RY) bij story Realiseren FrequentieVergelijking GML en DB)
Betreft:
Systeem Datapunt
Module BGT
Component: inrichting database
T.b.v. componenten:
verwerving BGT
controle verwerving BGT
Scripts:
patch: DP_BGT_1.00.0
deel: 020_aanmaak_DB_schemas_BGT
Omschrijving:
Aanmaak schema's:
schema IMGEO
schema IMGEO_controle
schema IMGEO_GML
schema IMGEO_extractie
Peer review Raymond ( - 22-08-2016):
SH- en SQL-scripts goed opgezet
inclusief database-parameters
Aanpassingen Raymond ( - 22-08-2016):
SH-startscript gesplitst in startscript dat functioneel SH-script aanroept en logbestand aanmaakt
dat op zijn beurt weer drie SQL-scripts aanroept die per schema tabellen aanmaken
namen, standaardwaarden en mechanisme parameters verbeterd
intern commentaar aangepast
logging toegevoegd inclusief omgevingsinfo uitvoerder tijd en databaseparameters
| Technische test Raymond ( - 22-08-2016): | Omschrijving | Acceptatiecriteria | Testscenario | Uitvoering | Resultaat | Opmerkingen | Fout, niet blokkerend
| Uitgevoerd in lokale BGT-dev-DB: OK! |  | Zie hieronder |  |  | OK! |  | Fout, blokkerend
| Uitgevoerd in centrale BGT-dev-DB: OK! |  | Zie hieronder |  |  | OK! |  | Aandacht
| Schema's (her)aangemaakt: IMGEO, IMGEO_CONTROLE, IMGEO_GML, IMGEO_EXTRACTIE |  | proces verloopt foutloos, geeft log in logbestand, en DB BGT_DEV na afloop bevat alle vier schema IMGEO_CONTROLE alle tabellen die moesten worden (her)aangemaakt |  |  | Aandacht | Als schema al bestaat, geeft dat foutmelding en wordt schema niet opnieuw aangemaakt: X: nog aan te passen in lijn met herstructurering alle scripts database-inrichting | OK!
| met logging scriptnaam_datum_tijd.log: OK! |  | logbestand met naam scriptnaam_datum_tijd.log: OK! |  |  | OK!
| met daarin ook naam uitvoerder, datum-tijd, directory, naam script, en parameters benaderde database: OK! |  | logbestand bevat: naam uitvoerder, datum-tijd, directory, naam script, en parameters benaderde database: |  |  | OK!
Bevindingen / opmerkingen Raymond ( - 22-08-2016):
| Als schema al bestaat, geeft dat foutmelding en wordt schema niet opnieuw aangemaakt: X: nog aan te passen in lijn met herstructurering alle scripts database-inrichting |  |  |  |  | Aandacht
Functionele testscenario's, uitvoering en resultaat
Betreft: |  | patch: DP_BGT_1.00.0 (RC1; d.d. ?)
| Testmachine: |  |  |  |  | Fout, niet blokkerend
| Database: |  |  |  |  | Fout, blokkerend
| Door: |  |  |  |  | Aandacht
| Testuitvoering d.d. |  |  |  |  | OK!
Nr | Testgeval | Omschrijving | Acceptatie criterium | Testscenario | Uitvoering | Resultaat | Opmerkingen
Als schema al bestaat, geeft dat foutmelding en wordt schema niet opnieuw aangemaakt: X: nog aan te passen in lijn met herstructurering alle scripts database-inrichting?
| Autorisatie ontbreekt? Password in script of mee te geven? Power user (administrator) autorisatie nodig of volstaat een gebruikersaccount? | Heeft degene die de schema's aanmaakt voldoende rechten? | Er moet met de juiste rechten ingelogd worden. |  |  |  | Afspraak is dat alle BGT-DB-objecten in de BGT-database inclusief schemas, tabellen, views etc. worden aangemaakt (en ook alle BGT-gegevens worden ingelezen of gewijzigd) onder BGT-eigenaarschap van gebruiker BGT. In Postgres moet vanuit scripts zo'n BGT-wachtwoord altijd handmatig worden ingetypt, behalve als dat wachtwoord in een zgn. .pgpass bestand staat. Zie submap UTIL_configuratie in de patchmap, en zie je eigen .pgpass van root-Linux-gebruiker.
Test op beschikbaarheid van de scripts, bestaan de vervolgscripts die door de executeables worden aangeroepen? Test op volledigheid van het schema.