## Blad1
Peer review / aanpassingen / technische test:
story BGT-185
Tellen en vergelijken aantallen rijen in GML-DB-tabellen:
(Let op: zie ook alle hieraan voorgaande en hiervoor relevante commentaren Peer review / aanpassingen / technische test (RY) bij story Realiseren FrequentieVergelijking GML en DB)
Betreft:
Systeem Datapunt
Module BGT
Component: inrichting database
T.b.v. componenten:
controle verwerving BGT
Scripts:
patch: DP_BGT_1.00.0
deel: 080_controle_frequentieverdeling_BGT
Omschrijving:
Tellen en vergelijken aantallen rijen in GML-DB-tabellen en wegschrijven in tabellen tel_DB/-GML en vergelijk_gml_db in schema IMGEO_CONTROLE
Peer review Raymond ( - 22-08-2016):
SH- en SQL-scripts goed opgezet
inclusief database-parameters
Aanpassingen Raymond ( - 22-08-2016):
SH-startscript gesplitst in startscript dat functioneel SH-script aanroept en logbestand aanmaakt
namen, standaardwaarden en mechanisme parameters verbeterd
intern commentaar aangepast
logging toegevoegd inclusief omgevingsinfo uitvoerder tijd en databaseparameters
Als de tel- en vergelijk-tabellen al waren gevuld, werden er opnieuw de zelfde rijen aan toegevoegd zodat tabel (meer-)dubbele rijen bevatte. Dit is nu opgelost door tabellen voor importeren gegevens eerst te legen: OK!
| Technische test Raymond ( - 22-08-2016): |  | Acceptatiecriteria |  |  | Resultaat | Opmerking | Fout, niet blokkerend
| Onderstaande uitgevoerd in lokale BGT-dev-DB: OK! |  | Zie hieronder |  |  | OK! |  | Fout, blokkerend
| Onderstaande uitgevoerd in centrale BGT-dev-DB: OK! |  | Zie hieronder |  |  | OK! |  | Aandacht
| Tellen rijen GML-tabellen DB en wegschrijven daarvan in tabel tel_gml in schema IMGEO_CONTROLE (lokale/centrale DB): OK! |  | proces verloopt foutloos, geeft log in logbestand, en na afloop bevat tabel tel_db in schema IMGEO_CONTROLE voor alle getelde tabellen 1 rij |  |  | OK! |  | OK!
| Tellen rijen BGT-IMGEO-tabellen DB en wegschrijven daarvan in tabel tel_db in schema IMGEO_CONTROLE (lokale/centrale DB): OK! |  | proces verloopt foutloos, geeft log in logbestand, en na afloop bevat tabel tel_gml in schema IMGEO_CONTROLE voor alle getelde tabellen 1 rij |  |  | OK!
| Opstellen Vergelijking GML-DB en wegschrijven daarvan in tabel vergelijking_gml_db in schema IMGEO_CONTROLE (lokale/centrale DB): OK! |  | proces verloopt foutloos, geeft log in logbestand, en na afloop bevat tabel vergelijk_gml_db in schema IMGEO_CONTROLE voor alle uitgevoerde vergelijkingen 1 rij |  |  | OK!
| levert logbestand op: OK! |  | logbestand met naam scriptnaam_datum_tijd.log: OK! |  |  | OK!
| met daarin ook naam uitvoerder, datum-tijd, directory, naam script, en parameters benaderde database: OK! |  | logbestand bevat: naam uitvoerder, datum-tijd, directory, naam script, en parameters benaderde database: |  |  | OK!
| Als de tel- en vergelijk-tabellen-tabellen al waren gevuld, werden er opnieuw de zelfde rijen aan toegevoegd zodat tabel (meer-)dubbele rijen bevatte. Dit is nu opgelost door tabellen voor importeren gegevens eerst te verwijderen: OK! |  | Ook als tabel vergelijk_gml_db in schema IMGEO_CONTROLE al rijen bevatte, mag deze na (elke volgende) vergelijking voor alle uitgevoerde vergelijkingen slechts 1 rij bevatten. |  |  | OK!
Bevindingen / opmerkingen Raymond ( - 22-08-2016):
| Vergelijking aantallen rijen GMLen BGT-/IMGEO-tabellen werkt zowel lokaal als centraal goed, vooropgesteld dat mappingtabel GML-DB is gevuld.In lokale DB is deze mappingtabel gevuld door betreffend script in submap 075_import_csv_etc; centraal kon dat nog niet omdat centrale database locatie op laptop niet kon vinden. Daarom is deze tabel in centrale DB gevuld m.b.v. PGADMIN (import mappingbestand csv ';'). Daarna werkt vergelijking GML-DB goed. |  |  |  |  | Aandacht
| En bovenstaande werkt uiteraard alleen goed vooropgesteld dat mappingtabel en dus ook mappingbestand GML-DB is gevuld met alle en de juiste GML-objectklassen en BGT-IMGEO-tabellen onder de juiste namen. Dit wordt geregeld in een eerder, voorbereidend deel van deze story, geïmplementeerd in patch-submap 075_import_csv_etc. Zie daar verder. |  |  |  |  | Aandacht
Functionele testscenario's, uitvoering en resultaat
Betreft: |  | patch: DP_BGT_1.00.0 (RC1; d.d. ?)
| Testmachine: |  |  |  |  | Fout, niet blokkerend
| Database: |  |  |  |  | Fout, blokkerend
| Door: |  |  |  |  | Aandacht
| Testuitvoering d.d. |  |  |  |  | OK!
Nr | Testgeval | Omschrijving | Acceptatie criterium | Testscenario | Uitvoering | Resultaat | Opmerkingen
geen opmerkingen anders dan de bevindingen/opmerkingen van Raymond hierboven {empty-table(s) check}